EVALUACIÓN 3

Mesa de Soporte TI

Sistema web de gestión de solicitudes de soporte

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Integrantes | Iván Peña · Yanci Arizmendi · Michael Mejía |
| Asignatura / Docente | [completar asignatura y docente] |
| Institución | [completar institución / sede] |
| Fecha de entrega | 13 de octubre de 2026 |
| Repositorio | [https://github.com/Alexoomg/Mesa-TI] |
| Tablero (GitHub Projects) | [pegar enlace del tablero] |
| Versión del producto | MVP v1.0 |

Índice

# 2. Resumen ejecutivo del proyecto

Mesa de Soporte TI es un sistema web liviano que permite registrar, asignar, filtrar y cerrar solicitudes de soporte tecnológico. Reemplaza el flujo informal por correo y mensajería, que no permitía conocer responsable, prioridad, estado ni tiempos de atención.

El equipo desarrolló un Producto Mínimo Viable con Python, Flask y SQLite que cubre todos los requisitos mínimos (RF-01 a RF-06, BD-01 y CAL-01). Se agregaron un historial de cambios, el nivel de prioridad Crítica, la eliminación de solicitudes con confirmación y una interfaz moderna y adaptable a pantallas pequeñas.

El proyecto se gestionó en GitHub Projects con cuatro hitos de control, rotación de roles entre los tres integrantes y un cambio controlado durante H4. La suite automática de 12 pruebas se ejecuta con resultado aprobado. Planificación base: 70 horas y $616.000 CLP con contingencia; resultado real: [completar horas y costo reales].

# 3. Problema, objetivo y alcance

## 3.1 Problema

La organización recibe requerimientos de soporte TI por correo, mensajería y conversaciones informales. No existe trazabilidad de quién atiende cada caso, con qué prioridad, en qué estado se encuentra ni cuánto tardó su resolución.

## 3.2 Objetivo

Construir un MVP que demuestre el flujo completo de una solicitud, desde su registro hasta su cierre, con persistencia en una base de datos relacional y evidencia de planificación y control del proyecto.

## 3.3 Alcance

- Incluido: registro, listado, detalle, cambio de estado y responsable, filtros, resumen por estado, historial de cambios, validaciones, manejo de errores y pruebas.

- Incluido como mejora de la versión final: prioridad Crítica, eliminación de solicitudes con confirmación e interfaz renovada.

- Excluido: autenticación y perfiles, notificaciones por correo, acuerdos de nivel de servicio (SLA), adjuntos y reportes avanzados.

# 4. Requisitos y criterios de aceptación

| ID | Requisito | Criterio de aceptación | Casos de prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registrar solicitud | Se guarda con solicitante, título, descripción, categoría y prioridad válidos | CP-01, CP-02, CP-03 |
| RF-02 | ID y fecha de creación | ID incremental con formato TCK-0001 y fecha automática | CP-01 |
| RF-03 | Listar solicitudes | Muestra estado, prioridad y responsable de cada ticket | CP-04 |
| RF-04 | Actualizar responsable y estado | Estados Nuevo, En proceso, Resuelto y Cerrado; cada cambio queda en el historial | CP-05, CP-10 |
| RF-05 | Filtrar | Por estado, prioridad o categoría, también combinados | CP-06, CP-11, CP-15 |
| RF-06 | Resumen | Cantidad total y cantidad por estado | CP-07 |
| BD-01 | Persistencia relacional | 4 tablas; los datos persisten tras reiniciar | CP-09 |
| CAL-01 | Calidad | Validaciones, errores 400/404/500 y pruebas funcionales | CP-02, CP-03, CP-08, CP-12 |

# 5. Planificación: actividades, hitos y cronograma

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) divide el proyecto en cinco paquetes con una estimación total de 70 horas.

| Código | Paquete de trabajo | Horas | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gestión del proyecto (planificación, tablero, reportes, cambios y riesgos) | 16 | 23 % |
| 2 | Diseño (arquitectura, wireframes, modelo ER) | 10 | 14 % |
| 3 | Desarrollo (script de BD, RF-01 a RF-06) | 20 | 29 % |
| 4 | Calidad y pruebas (plan, casos, ejecución, retest) | 12 | 17 % |
| 5 | Documentación y cierre (informe, presentación, demo) | 12 | 17 % |
|  | Total | 70 | 100 % |

| Fecha | Hito | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 29-09 | H1 | Tablero, repositorio, minuta, alcance v0.1, historias, modelo conceptual |
| 30-09 | H2 | Línea base: alcance v1.0, EDT, costos, ER, wireframes, plan de pruebas |
| 06-10 | H3 | MVP v0.1 (RF-01 a RF-04), commits de los 3 integrantes, Reporte N.º 1 |
| 07-10 | H4 | Integración, RF-05 y RF-06, QA, cambio CAM-01, Reporte N.º 2 |
| 13-10 | Final | MVP v1.0, informe, presentación, demo y matriz de rotación |

Planificado vs. real: [insertar tabla con fechas y horas reales sacadas del tablero]. El cambio CAM-01 se absorbió dentro de H4 sin mover la fecha de entrega.

# 6. Recursos humanos, técnicos y económicos estimados

Recursos humanos: tres integrantes, con rotación de roles. Recursos técnicos: Python 3, Flask, SQLite, Git y GitHub, GitHub Projects, mermaid.live para el diagrama ER y equipos personales. Todas las herramientas son gratuitas.

| Ítem | Cálculo | Monto CLP |
| --- | --- | --- |
| Mano de obra | 70 h × $8.000 por hora (supuesto) | 560.000 |
| Herramientas | Software libre y planes gratuitos | 0 |
| Contingencia (10 %) | 10 % de la mano de obra | 56.000 |
| Total estimado |  | 616.000 |
| Consumo de contingencia por CAM-01 | 3 h × $8.000 | 24.000 |

Costo real: [completar con las horas reales registradas en el tablero].

# 7. Organización del equipo, responsabilidades y rotación de roles

Cada integrante ejerció los tres roles: Líder de Proyecto y Control, Responsable de Solución y Desarrollo, y Responsable de Datos, Calidad y Pruebas. Las decisiones de arquitectura las propone Desarrollo, las revisa Datos/Calidad/Pruebas y las valida el Líder respecto de alcance, recursos y plazo.

| Fecha | Líder y Control | Solución y Desarrollo | Datos, Calidad y Pruebas |
| --- | --- | --- | --- |
| 29-09 (H1) | Iván Peña | Yanci Arizmendi | Michael Mejía |
| 30-09 (H2) | Yanci Arizmendi | Michael Mejía | Iván Peña |
| 06-10 (H3) | Michael Mejía | Iván Peña | Yanci Arizmendi |
| 07-10 (H4) | Conjunta | Conjunta | Conjunta |

Cada cambio de rol incluyó un traspaso con cinco puntos: qué quedó terminado, qué está en curso, qué está bloqueado, qué evidencia existe y qué decisión debe continuar el nuevo responsable. Los traspasos y la contribución por hito están en los anexos. Contribuciones por integrante: [completar con commits y tarjetas de cada uno].

# 8. Diseño de la solución

## 8.1 Arquitectura

Arquitectura de tres capas, elegida por su simplicidad y por permitir llegar al MVP dentro del plazo:

- Presentación: plantillas Jinja2 en la carpeta templates, con estilos propios, tema claro y oscuro automático, tarjetas de resumen, insignias de color por prioridad y estado, ventana de confirmación y aviso temporal tras cada acción.

- Lógica: Flask en app.py. Rutas de listado, registro, detalle, actualización y eliminación; validaciones del lado del servidor; manejo de errores 400, 404, 405 y 500.

- Datos: SQLite con el script schema.sql, claves foráneas activas y restricciones CHECK en prioridad y estado.

Justificación del stack: Python y Flask permiten un código corto y legible, SQLite no requiere servidor y se instala con un solo comando. Alternativas como MySQL o un framework de frontend se descartaron por el tiempo disponible.

## 8.2 Interfaces

| Pantalla | Contenido |
| --- | --- |
| Listado (/) | Tarjetas de resumen que filtran al hacer clic, filtros por estado, prioridad y categoría, tabla con insignias, avatar del responsable y acciones de ver y eliminar |
| Nueva solicitud (/tickets/nuevo) | Formulario con validación y mensajes de error que conservan lo escrito |
| Detalle (/tickets/id) | Datos de la solicitud, panel para cambiar estado y responsable, línea de tiempo del historial y zona de eliminación |

[Insertar capturas de las tres pantallas en modo claro, y una del modal de eliminación]

## 8.3 Modelo de datos

| Tabla | Campos principales |
| --- | --- |
| usuarios | id, nombre, email |
| categorias | id, nombre |
| tickets | id, solicitante, titulo, descripcion, categoria_id (FK), prioridad, estado, responsable_id (FK), fecha_creacion |
| historial | id, ticket_id (FK), campo, valor_anterior, valor_nuevo, fecha |

Relaciones: un usuario puede ser responsable de muchos tickets, una categoría clasifica muchos tickets y un ticket tiene muchos registros de historial. [Insertar el diagrama ER exportado desde mermaid.live]. Scripts: schema.sql y datos_prueba.sql.

# 9. Herramienta de control utilizada y evolución del tablero

Se utilizó GitHub Projects con tablero Kanban de seis columnas: Backlog, Por hacer, En curso, En revisión/pruebas, Hecho y Bloqueado. Cada tarjeta tiene responsable, prioridad, fecha objetivo, estimación, hito y enlace de evidencia. Se usaron las etiquetas riesgo, defecto, cambio, Replanificada y Descartada, y una vista final agrupada por estado para distinguir tareas terminadas, pendientes y descartadas.

| Hito | Estado del tablero |
| --- | --- |
| H1 | [describir y adjuntar captura: backlog inicial y columnas creadas] |
| H2 | [describir y adjuntar captura: backlog priorizado, fechas y estimaciones] |
| H3 | [describir y adjuntar captura: tareas de RF-01 a RF-04 en revisión, riesgos registrados] |
| H4 | [describir y adjuntar captura: RF-05, RF-06, tarjeta CAM-01, bloqueos] |
| Final | [describir y adjuntar captura: vista final con terminadas, pendientes y descartadas] |

# 10. Reportes de avance: planificado vs. real, bloqueos y decisiones

Reporte N.º 1 (H3): el MVP v0.1 quedó operativo con RF-01 a RF-04 y persistencia; se adelantaron RF-05 y RF-06. Reporte N.º 2 (H4): se integró el producto completo, se ejecutó la regresión y se gestionó el cambio CAM-01. Planificado vs. real: [completar con horas y fechas reales].

| ID | Tipo | Descripción | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Riesgo | Poco tiempo para QA integrado | Priorizar casos de prioridad Alta |
| R-02 | Riesgo | Commits desbalanceados entre integrantes | Cada integrante sube sus archivos con su cuenta |
| R-03 | Riesgo | Una base de datos creada antes de CAM-01 rechaza la prioridad Crítica | Borrar mesa.db y regenerarla; datos de prueba reproducibles |

Decisiones principales: usar Flask y SQLite; dejar fuera la autenticación; aprobar CAM-01 sin mover la fecha final. [Agregar decisiones reales tomadas por el equipo]

# 11. Cambio o imprevisto del H4 y tratamiento adoptado

CAM-01: se solicitó agregar la prioridad Crítica para incidentes que detienen la operación. Origen: [indicar si fue una solicitud real o un escenario planteado por el equipo para el hito].

| Dimensión | Impacto |
| --- | --- |
| Alcance | Se agrega un valor al campo prioridad (base de datos, validación, formularios y filtro). El alcance pasa de v1.0 a v1.1 |
| Cronograma | Sin cambio: se absorbe dentro de H4 y la entrega final se mantiene |
| Horas y costo | +3 h y +$24.000 CLP, cubiertos por la contingencia de $56.000 |
| Calidad | Casos nuevos CP-14 y CP-15 y regresión completa |
| Riesgo | Bases de datos antiguas conservan la restricción anterior (R-03) |

Tratamiento: propuesta de Desarrollo, revisión de Datos/Calidad y validación del Líder. Quedó implementado en schema.sql y app.py y verificado con pruebas automáticas. Adicionalmente, en la revisión final se agregó la eliminación de solicitudes y se renovó la interfaz; estas mejoras no estaban en el alcance mínimo y se verificaron con CP-16 y CP-17.

# 12. Calidad y pruebas

La estrategia combina pruebas automáticas con unittest sobre un cliente de pruebas de Flask y una base de datos temporal, más casos manuales en el navegador. Comando: python -m unittest tests.test_app -v.

| ID | Requisito | Caso | Tipo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | RF-01/02 | Registrar ticket válido con ID y fecha | Auto | Aprobado |
| CP-02 | CAL-01 | Título vacío es rechazado (400) | Auto | Aprobado |
| CP-03 | CAL-01 | Prioridad inválida es rechazada (400) | Auto | Aprobado |
| CP-04 | RF-03 | Listado con estado, prioridad y responsable | Auto | Aprobado |
| CP-05 | RF-04 | Cambio de estado y responsable con historial | Auto | Aprobado |
| CP-06 | RF-05 | Filtros por prioridad y categoría | Auto | Aprobado |
| CP-07 | RF-06 | Resumen total y por estado | Auto | Aprobado |
| CP-08 | CAL-01 | Ticket inexistente devuelve 404 | Auto | Aprobado |
| CP-09 | BD-01 | Persistencia tras reiniciar la aplicación | Script/Manual | [Aprobado, repetir con captura] |
| CP-10 | Integración | Flujo Nuevo a Cerrado con historial | Script/Manual | [Aprobado, repetir con captura] |
| CP-11 | RF-05 | Filtros combinados | Script/Manual | [Aprobado, repetir con captura] |
| CP-12 | CAL-01 | Texto con etiqueta script se muestra escapado | Script/Manual | [Aprobado, repetir con captura] |
| CP-13 | UI | Revisión visual de las pantallas | Manual | [Pendiente] |
| CP-14 | CAM-01 | Registrar prioridad Crítica | Auto | Aprobado |
| CP-15 | CAM-01 | Filtrar por prioridad Crítica | Auto | Aprobado |
| CP-16 | Mejora | Eliminar solicitud y su historial | Auto | Aprobado |
| CP-17 | Mejora | Eliminar inexistente (404) y método no permitido (405) | Auto | Aprobado |

Resultado: 12 de 12 pruebas automáticas aprobadas. Defectos: [registrar defectos reales con ID, causa, corrección y retest; si no hubo, indicarlo]. Pendientes: [completar]. Evaluación del MVP: cumple todos los requisitos mínimos definidos en el enunciado.

# 13. Conclusiones y lecciones aprendidas

[Redactar con la experiencia real del equipo. Se sugiere abordar:]

- Se cumplió el objetivo: existe un MVP funcional que cubre el flujo completo de una solicitud.

- Actualizar el tablero de forma continua dio trazabilidad y permitió decidir con evidencia.

- Un stack simple fue clave para llegar a tiempo; la contingencia permitió absorber el cambio CAM-01.

- La rotación de roles mostró la importancia de los traspasos documentados.

- [Agregar una lección propia: qué haría distinto el equipo y mejoras futuras, como autenticación y notificaciones]

# 14. Referencias

- Pallets Projects. Flask Documentation. https://flask.palletsprojects.com

- SQLite Consortium. SQLite Documentation. https://www.sqlite.org/docs.html

- GitHub Docs. About Projects. https://docs.github.com

- Enunciado de la Evaluación 3: Mesa de Soporte TI.

# 15. Anexos

| Anexo | Contenido y ubicación en el repositorio |
| --- | --- |
| A | Capturas del tablero por hito: Documentos/Minutas/Hitos/(H1 a Final)/evidencias |
| B | Enlaces: repositorio [URL] y tablero [URL] |
| C | Scripts de datos: schema.sql y datos_prueba.sql |
| D | Registro de commits por integrante: [captura de Insights > Contributors] |
| E | Evidencia de pruebas: Documentos/Minutas/Hitos/H3/H3_02_evidencia_pruebas.md y H4/H4_03_matriz_pruebas.md |
| F | Wireframes y modelo ER: Hitos/H2/H2_03_wireframes.md y H2_02_modelo_ER.md |
| G | Minutas, línea base y reportes: Hitos/H1 a H4; registro del cambio: H4/H4_01_registro_cambio.md |
| H | Traspasos de rol: Hitos/Transversal/T1_traspasos.md |

## Matriz de rotación y contribuciones (validación de los tres integrantes)

| Hito | Líder y Control | Solución y Desarrollo | Datos, Calidad y Pruebas | Aporte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Iván Peña | Yanci Arizmendi | Michael Mejía | [completar] |
| H2 | Yanci Arizmendi | Michael Mejía | Iván Peña | [completar] |
| H3 | Michael Mejía | Iván Peña | Yanci Arizmendi | [completar] |
| H4 | Conjunta | Conjunta | Conjunta | [completar] |

Validación: Iván Peña ____________   Yanci Arizmendi ____________   Michael Mejía ____________